KẾ HOẠCH EVENT 7.7 - VÙNG NAM TRUNG BỘ (NTB)

Thời gian thực hiện: Giai đoạn Event 07/07 (Peak Forecast 15/07 - 24/07/2026)

I. Mục tiêu:

1. Volume Lấy

Tổng quan

| Sàn | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shopee | 2,000 | 2,286 | 1,737 | 1,754 | 1,867 | 2,442 | 2,261 | 2,240 | 1,691 | 1,785 |
| Shopee-Bulky | 238 | 152 | 107 | 105 | 102 | 248 | 136 | 108 | 113 | 121 |
| Shopee-Bulky (10-15kg) | 140 | 91 | 64 | 64 | 57 | 140 | 81 | 58 | 71 | 70 |
| SME | 6,076 | 6,706 | 6,278 | 6,920 | 4,690 | 6,756 | 6,788 | 6,140 | 6,063 | 6,224 |
| SME-Bulky | 479 | 419 | 433 | 410 | 361 | 451 | 408 | 463 | 439 | 550 |
| TTS | 3,787 | 3,704 | 3,642 | 3,717 | 3,354 | 4,184 | 3,463 | 4,392 | 3,793 | 3,616 |
| TTS-Bulky | 69 | 76 | 51 | 66 | 30 | 69 | 23 | 42 | 56 | 53 |
| Grand Total | 12,789 | 13,434 | 12,312 | 13,036 | 10,461 | 14,290 | 13,160 | 13,443 | 12,226 | 12,419 |

| Tỉnh/Quận | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bình Thuận | 2,255 | 2,253 | 2,542 | 2,252 | 2,379 | 2,479 | 2,309 | 2,306 | 1,953 | 2,107 |
| Khánh Hòa | 3,262 | 3,222 | 3,126 | 3,049 | 2,390 | 3,786 | 3,341 | 3,383 | 3,290 | 3,226 |
| Lâm Đồng | 4,780 | 4,960 | 4,160 | 4,633 | 3,892 | 4,707 | 4,221 | 5,190 | 4,396 | 4,383 |
| Ninh Thuận | 1,074 | 1,727 | 1,328 | 1,841 | 1,016 | 1,714 | 1,620 | 1,323 | 1,382 | 1,435 |
| Đắk Nông | 1,418 | 1,272 | 1,156 | 1,261 | 784 | 1,604 | 1,669 | 1,241 | 1,205 | 1,268 |
| Grand Total | 12,789 | 13,434 | 12,312 | 13,036 | 10,461 | 14,290 | 13,160 | 13,443 | 12,226 | 12,419 |

2. Volume Giao

Chi tiết loại hàng

| Sàn | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shopee | 14,785 | 15,662 | 16,411 | 15,583 | 13,135 | 10,201 | 9,747 | 11,602 | 14,655 | 12,405 |
| Shopee-Bulky | 2,226 | 2,491 | 2,966 | 2,613 | 1,989 | 1,550 | 1,514 | 2,365 | 2,272 | 2,137 |
| Shopee-Bulky (10-15kg) | 1,233 | 1,381 | 1,642 | 1,447 | 1,103 | 860 | 834 | 1,311 | 1,255 | 1,182 |
| SME | 20,290 | 22,909 | 22,441 | 21,138 | 20,813 | 19,954 | 16,182 | 15,945 | 19,109 | 17,858 |
| SME-Bulky | 1,371 | 1,379 | 1,467 | 1,446 | 1,387 | 1,384 | 1,079 | 1,251 | 1,403 | 1,425 |
| TTS | 13,743 | 15,078 | 14,414 | 13,196 | 13,027 | 12,267 | 10,591 | 11,287 | 13,864 | 12,462 |
| TTS-Bulky | 200 | 184 | 250 | 281 | 239 | 207 | 131 | 119 | 107 | 120 |
| Grand Total | 53,848 | 59,084 | 59,591 | 55,704 | 51,693 | 46,423 | 40,078 | 43,880 | 52,665 | 47,589 |

| Tỉnh/Quận | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bình Thuận | 13,628 | 13,034 | 14,563 | 14,044 | 12,717 | 10,828 | 10,984 | 12,151 | 13,547 | 12,406 |
| Khánh Hòa | 11,977 | 15,306 | 14,327 | 13,317 | 13,022 | 12,100 | 9,493 | 11,221 | 12,999 | 11,890 |
| Lâm Đồng | 17,752 | 18,117 | 18,404 | 16,793 | 14,698 | 14,117 | 11,844 | 12,007 | 14,294 | 13,564 |
| Ninh Thuận | 4,580 | 6,202 | 5,468 | 5,334 | 5,221 | 4,695 | 3,784 | 4,795 | 5,537 | 5,043 |
| Đắk Nông | 5,911 | 6,425 | 6,829 | 6,216 | 6,035 | 4,683 | 3,973 | 3,706 | 6,288 | 4,686 |
| Grand Total | 53,848 | 59,084 | 59,591 | 55,704 | 51,693 | 46,423 | 40,078 | 43,880 | 52,665 | 47,589 |

Nhận xét & Phân tích cơ cấu sản lượng NTB:

• TTS và SME đóng góp tỷ trọng lớn (chiếm khoảng 70-80% tổng sản lượng FC Lấy & Giao tại Vùng Nam Trung Bộ). Đây là 2 nhóm sản lượng chủ lực cần ưu tiên tối đa nguồn lực gán đơn và năng suất nhân sự.

• Sản lượng Bulky (10–30kg & ≥30kg) có sự gia tăng mạnh đột biến vào các ngày peak (16/07 - 18/07), đặc biệt tập trung tại khu vực tỉnh Lâm Đồng (Đà Lạt, Đức Trọng, Bảo Lộc) và Khánh Hòa (Nha Trang).

• Tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa chiếm tới ~55% tổng sản lượng Giao toàn vùng NTB. Do đó, phương án trung chuyển và dồn lực lượng phản ứng nhanh chặng chót sẽ tập trung chính tại 2 địa bàn trọng điểm này.

II. PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC NHÓM BƯU CỤC:

| Đặc điểm | Nhóm 1: Ổn định | Nhóm 2: Cảnh báo | Nhóm 3: Bất ổn |
| --- | --- | --- | --- |
| Số lượng BC | 68 (82,93%) | 08 (9,76%) | 06 (7,31%) |
| Mức độ rủi ro | Thấp | Trung bình | Rất cao (Quá tải và cần tập trung theo dõi trong kỳ Event) |
| Thực trạng Nhân sự | - Thiếu dưới 2 NVPTTT - Đội ngũ ổn định | - Thiếu hiện tại 1-4 NV - Đang có điều động hỗ trợ | - Thiếu hiện tại 2-5 NV - Nằm trong danh sách rủi ro vận hành địa bàn đồi dốc/biển đảo |
| Khả năng kiểm soát | Tốt | - Kiểm soát trung bình khá - Phụ thuộc tình hình thời tiết bão/mưa dốc | - Khả năng kiểm soát kém nếu không can thiệp khẩn cấp |
| Phương án A | - AM theo dõi, điều hành gán, FIFO và bám sát năng suất NV. | - Đẩy mạnh tuyển dụng bổ sung. - AM trực tiếp cắm BC điều hành gán & FIFO. - Thuê Freelance gánh ca peak. | - AM trực tiếp tại BC điều phối 100%. - Thúc đẩy chính sách thưởng clear tồn. - Điều động nhân sự BC lân cận hỗ trợ. |
| Phương án B (khi PA A không thể thực hiện) | - Tắt tuyến BC (khi vượt CAP x3) - Điều tiết giảm hàng KA | - Tắt tuyến BC (khi vượt CAP x3) - Giữ hàng tại KTC | - Tắt tuyến BC khẩn cấp - Điều tiết hàng KA giữ tại Kho TC Nha Trang / Lâm Đồng |

1. Nhóm 2 (Cảnh báo - Ổn định ngắn hạn)

| Xếp loại | Chi tiết Bưu cục |
| --- | --- |
| 2. Cảnh báo | (BTH) Phú Quý (BC Đảo - Phụ thuộc tàu biển) |
| 2. Cảnh báo | (LDO) Đam Rông 3 (Địa bàn đèo dốc sạt lở) |
| 2. Cảnh báo | (KHO) Khánh Vĩnh (Thời tiết mưa dốc rủi ro) |
| 2. Cảnh báo | (KHO) Khánh Sơn (Đèo đốc địa bàn rộng) |
| 2. Cảnh báo | (DNO) Krông Nô (Thiếu hụt nhân sự shipper) |
| 2. Cảnh báo | (DNO) Tuy Đức (Vùng biên giới khó tiếp cận) |
| 2. Cảnh báo | (LDO) Đạ Teh (BC xa trung tâm) |
| 2. Cảnh báo | (LDO) Cát Tiên (Địa bàn trải rộng) |

2. Nhóm 3: Nhóm Bất ổn (Cần can thiệp khẩn cấp)

| Xếp loại | Chi tiết Bưu cục rủi ro cao |
| --- | --- |
| 3. Bất ổn | (BTH) Đức Linh (Quá tải sản lượng bulky & chờ nâng cấp kho) |
| 3. Bất ổn | (LDO) Đơn Dương (Địa bàn dốc, áp lực dồn đơn bulky chặng chót) |
| 3. Bất ổn | (LDO) Di Linh (Diện tích phủ rộng, thiếu hụt shipper chính thức) |
| 3. Bất ổn | (KHO) Bưu cục 466 Đường 23/10-Nha Trang (Áp lực quá tải trung tâm TP) |
| 3. Bất ổn | (LDO) Ngô Thỳ Sỹ - Đà Lạt (Đường hẹp, dốc cao, sản lượng peak bùng nổ) |
| 3. Bất ổn | (DNO) 53 Tôn Đức Thắng-Gia Nghĩa (Thiếu hụt nhân lực vận hành) |

Thực trạng rủi ro & Phương án ứng cứu khẩn cấp:

• Đối với 6 Bưu cục nhóm Bất ổn: Vùng NTB thành lập Đội phản ứng nhanh (Task Force) gồm 12 nhân sự mobile hỗ trợ cắm chốt từ 15/07 đến 22/07.

• Tại Bưu cục 466 Đường 23/10 (Nha Trang) & Ngô Thỳ Sỹ (Đà Lạt): Bố trí thêm xe van/xe tải nhỏ gánh bớt đơn cồng kềnh chặng chót giải phóng áp lực kho bãi.

III. CHECKLIST CÔNG VIỆC

1. Công cụ dụng cụ + kho bãi (Đã đảm bảo)

• Đã chuẩn bị đầy đủ máy quét giỏ hàng, máy in vận đơn, xe đẩy hàng heavy-duty tại Kho TC Nha Trang, Kho CT Lâm Đồng và Kho CT Bình Thuận.

• Toàn bộ 82 Bưu cục đã được cấp phát bổ sung bao bọc chống nước bảo vệ hàng hóa mùa mưa dốc.

2. Bố trí lịch làm

| Kho | Nhóm hàng | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 | 25/07 | Tổng 11 ngày |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kho TC Nha Trang | Normal | 14,814 | 19,619 | 17,465 | 16,707 | 16,695 | 15,431 | 12,108 | 14,337 | 16,852 | 15,268 | 14,054 | 173,350 |
| Kho TC Nha Trang | Bulky | 1,534 | 1,662 | 2,050 | 1,711 | 1,362 | 1,200 | 1,029 | 1,478 | 1,482 | 1,465 | 1,356 | 16,329 |
| Kho TC Nha Trang | Freight | 209 | 227 | 280 | 233 | 186 | 164 | 140 | 201 | 202 | 200 | 185 | 2,227 |
| Kho TC Nha Trang | Tổng ngày | 16,557 | 21,508 | 19,795 | 18,651 | 18,243 | 16,795 | 13,277 | 16,016 | 18,536 | 16,933 | 15,595 | 191,906 |
| Kho CT Lâm Đồng | Normal | 21,524 | 22,248 | 22,691 | 20,519 | 18,598 | 17,060 | 14,346 | 13,516 | 18,413 | 16,122 | 16,763 | 201,800 |
| Kho CT Lâm Đồng | Bulky | 1,882 | 2,019 | 2,237 | 2,191 | 1,879 | 1,531 | 1,294 | 1,933 | 1,909 | 1,873 | 1,664 | 20,412 |
| Kho CT Lâm Đồng | Freight | 257 | 275 | 305 | 299 | 256 | 209 | 177 | 264 | 260 | 255 | 227 | 2,784 |
| Kho CT Lâm Đồng | Tổng ngày | 23,663 | 24,542 | 25,233 | 23,009 | 20,733 | 18,800 | 15,817 | 15,713 | 20,582 | 18,250 | 18,654 | 224,996 |
| Kho CT Bình Thuận | Normal | 12,480 | 11,782 | 13,110 | 12,691 | 11,682 | 9,931 | 10,066 | 10,981 | 12,363 | 11,335 | 10,762 | 127,183 |
| Kho CT Bình Thuận | Bulky | 1,010 | 1,102 | 1,279 | 1,191 | 911 | 789 | 808 | 1,030 | 1,042 | 942 | 853 | 10,957 |
| Kho CT Bình Thuận | Freight | 138 | 150 | 174 | 162 | 124 | 108 | 110 | 140 | 142 | 129 | 116 | 1,493 |
| Kho CT Bình Thuận | Tổng ngày | 13,628 | 13,034 | 14,563 | 14,044 | 12,717 | 10,828 | 10,984 | 12,151 | 13,547 | 12,406 | 11,731 | 139,633 |
| TỔNG NTB / NGÀY | TỔNG NTB / NGÀY | 53,848 | 59,084 | 59,591 | 55,704 | 51,693 | 46,423 | 40,078 | 43,880 | 52,665 | 47,589 | 45,980 | 556,535 |

Sản lượng lấy theo tỉnh theo từng ngày (15/07–24/07/2026)

| Sản lượng lấy theo tỉnh theo từng ngày (15–24/07/2026) | Sản lượng lấy theo tỉnh theo từng ngày (15–24/07/2026) | Sản lượng lấy theo tỉnh theo từng ngày (15–24/07/2026) | Sản lượng lấy theo tỉnh theo từng ngày (15–24/07/2026) | Sản lượng lấy theo tỉnh theo từng ngày (15–24/07/2026) | Sản lượng lấy theo tỉnh theo từng ngày (15–24/07/2026) | Sản lượng lấy theo tỉnh theo từng ngày (15–24/07/2026) | Sản lượng lấy theo tỉnh theo từng ngày (15–24/07/2026) | Sản lượng lấy theo tỉnh theo từng ngày (15–24/07/2026) | Sản lượng lấy theo tỉnh theo từng ngày (15–24/07/2026) | Sản lượng lấy theo tỉnh theo từng ngày (15–24/07/2026) | Sản lượng lấy theo tỉnh theo từng ngày (15–24/07/2026) | Sản lượng lấy theo tỉnh theo từng ngày (15–24/07/2026) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tỉnh | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 | Tổng | TB |
| Bình Thuận | 2,255 | 2,253 | 2,542 | 2,252 | 2,379 | 2,479 | 2,309 | 2,306 | 1,953 | 2,107 | 22,835 | 2,284 |
| Khánh Hòa | 3,262 | 3,222 | 3,126 | 3,049 | 2,390 | 3,786 | 3,341 | 3,383 | 3,290 | 3,226 | 32,075 | 3,208 |
| Lâm Đồng | 4,780 | 4,960 | 4,160 | 4,633 | 3,892 | 4,707 | 4,221 | 5,190 | 4,396 | 4,383 | 45,322 | 4,532 |
| Ninh Thuận | 1,074 | 1,727 | 1,328 | 1,841 | 1,016 | 1,714 | 1,620 | 1,323 | 1,382 | 1,435 | 14,460 | 1,446 |
| Đắk Nông | 1,418 | 1,272 | 1,156 | 1,261 | 784 | 1,604 | 1,669 | 1,241 | 1,205 | 1,268 | 12,878 | 1,288 |
| Tổng | 12,789 | 13,434 | 12,312 | 13,036 | 10,461 | 14,290 | 13,160 | 13,443 | 12,226 | 12,419 | 127,570 | 12,758 |

Bố trí ca làm việc Kho TC Nha Trang (NVCT & Freelance)

| Ca Làm Việc | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 | TB/ngày |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca Làm Việc (NVCT) | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 | TB |
| 07:00 - 18:00 | 42 | 45 | 45 | 42 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 40 |
| 18:00 - 03:30 | 18 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 20:00 - 05:30 | 14 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 |
| 22:00 - 06:00 | 14 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 |
| Tổng NVCT | 88 | 97 | 97 | 88 | 78 | 78 | 78 | 72 | 72 | 72 | 83 |
| Ca Làm Việc (Freelance) | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 | TB |
| 07:00 - 11:30 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 13:00 - 17:30 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 18:00 - 23:30 | 12 | 16 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 11 |
| 20:00 - 05:30 | 28 | 32 | 32 | 28 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| 22:00 - 06:00 | 22 | 26 | 26 | 22 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Tổng Freelance | 74 | 92 | 92 | 76 | 64 | 64 | 64 | 53 | 53 | 53 | 69 |

Bố trí ca làm việc Hub Lâm Đồng (Đà Lạt / Đức Trọng)

| Ca Làm Việc (NVCT) | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:00 - 11:30 & 17:45 - 21:30 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 03:00 - 11:30 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 03:00 - 06:30 & 17:45 - 21:30 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 03:00 - 06:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tổng | 16 | 19 | 19 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Bố trí ca làm việc Hub Bình Thuận (Phan Thiết)

| Ca Làm Việc (NVCT) | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:00 - 07:45 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 04:00 - 07:45 & 10:30 - 13:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 04:00 - 07:45 & 17:45 - 20:00 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ca Full 04:00 - 20:00 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tổng | 16 | 20 | 20 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

3. Tác động bên ngoài

3.1. Trường hợp mất điện:

• Kho TC Nha Trang và Hub Lâm Đồng chuẩn bị sẵn máy phát điện dự phòng 100% công suất hoạt động liên tục 24/7.

• Tất cả Bưu cục trang bị đèn tích điện và sạc dự phòng cho máy quét 3G/4G của Shipper.

3.2. Trường hợp lỗi hệ thống:

• Kích hoạt quy trình xuất/nhập kho offline qua ứng dụng file Excel dự phòng.

• AM & Trưởng ca chụp snapshot mã vận đơn gán ca để duy trì luồng giao nhận không đứt gãy.

3.3 Mưa bão / giông kéo dài & Sạt lở đèo dốc:

• Đặc thù địa bàn Lâm Đồng (đèo Bảo Lộc, đèo Prenn) & Đắk Nông có nguy cơ sạt lở mùa mưa bão: Chuẩn bị 02 tuyến đường vòng dự phòng kết nối Kho TC Nha Trang - Lâm Đồng.

• Bưu cục Đảo Phú Quý (Bình Thuận): Bố trí gom hàng sớm trước khi biển động, ưu tiên xuất hàng bãi bến tàu đúng khung ca bến cảng.

• Toàn bộ Shipper chặng chót được trang bị túi chống nước chuyên dụng 100% bảo vệ kiện hàng.